## BACKLOG 2
BACKLOG DEL SISTEMA DE BIBLIOTECA UNTELS - SIGBAU
HUF01 | Como Administrador, quiero gestionar usuarios del sistema para mantener un control organizado de las cuentas de bibliotecarios y estudiantes. | 10
HUF02 | Como Administrador, quiero configurar las reglas de negocio del sistema para parametrizar préstamos, sanciones y comportamiento general. | 9
HUF03 | Como Bibliotecario, quiero gestionar el padrón de estudiantes para controlar el acceso de los alumnos al servicio de biblioteca. | 9
HUF04 | Como Bibliotecario, quiero gestionar el inventario de libros para mantener actualizado el catálogo bibliográfico. | 10
HUF05 | Como Bibliotecario, quiero administrar la circulación de préstamos para procesar solicitudes y devoluciones físicas. | 10
HUF06 | Como Bibliotecario, quiero gestionar las sanciones para regular el comportamiento de los estudiantes morosos. | 7
HUF07 | Como Usuario del sistema, quiero autenticarme con mis credenciales para acceder a los servicios bibliotecarios según mi rol. | 10
HUF08 | Como Estudiante, quiero consultar la biblioteca física y solicitar préstamos para obtener material bibliográfico impreso. | 9
HUF09 | Como Estudiante, quiero acceder a la biblioteca virtual para consultar recursos digitales en línea. | 7
HUF10 | Como Estudiante, quiero dar seguimiento a mis préstamos y sanciones para conocer mi situación administrativa en la biblioteca. | 8
HUF11 | Como Estudiante, quiero recibir notificaciones automáticas para estar informado de fechas límite, aprobaciones y sanciones. | 7
HUF12 | Como Estudiante, quiero gestionar mi perfil personal para mantener actualizada mi información de contacto y seguridad. | 5
Código | Historia de Usuario | Priorización
HUF01 - Gestión de Usuarios del Sistema
Código | Historia de Usuario | Priorización
HUF01.1 | Como Administrador, quiero registrar un nuevo usuario (bibliotecario o estudiante) para incorporarlo al sistema con sus datos personales y credenciales. | 10
HUF01.2 | Como Administrador, quiero listar todos los usuarios registrados con filtros por rol y estado para visualizar el padrón completo del sistema. | 10
HUF01.3 | Como Administrador, quiero modificar los datos de un usuario existente (nombre, email, teléfono, rol, estado) para mantener la información actualizada. | 9
HUF01.4 | Como Administrador, quiero eliminar usuarios del sistema para retirar cuentas que ya no son necesarias. | 8
HUF01.5 | Como Administrador, quiero activar o desactivar cuentas de usuario mediante un toggle para controlar su acceso al sistema de forma inmediata. | 9
HUF01.6 | Como Administrador, quiero buscar usuarios por nombre, username, código o DNI para localizarlos rápidamente en el sistema. | 7
HUF01.7 | Como Administrador, quiero filtrar usuarios por rol (admin/bibliotecario/estudiante) y estado (activo/inactivo/sancionado) para segmentar el padrón de manera específica. | 7
HUF01.8 | Como Administrador, quiero que el sistema impida la creación de nuevos administradores para proteger la integridad y seguridad del rol. | 10
HUF02 - Configuración del Sistema Bibliotecario
Código | Historia de Usuario | Priorización
HUF02.1 | Como Administrador, quiero configurar los días máximos de préstamo para establecer la duración estándar del servicio físico. | 9
HUF02.2 | Como Administrador, quiero definir el límite de préstamos simultáneos por estudiante para regular el uso concurrente del servicio. | 8
HUF02.3 | Como Administrador, quiero establecer el monto de multa por día de retraso en devoluciones para aplicar sanciones económicas automáticas. | 9
HUF02.4 | Como Administrador, quiero activar el scheduler automático diario para procesar vencimientos y sanciones sin intervención manual. | 6
HUF02.5 | Como Administrador, quiero habilitar o deshabilitar las notificaciones por email para informar automáticamente a los estudiantes. | 6
HUF02.6 | Como Administrador, quiero configurar alertas de stock crítico para recibir avisos cuando un título tenga dos o menos ejemplares disponibles. | 7
HUF02.7 | Como Administrador, quiero activar el modo mantenimiento para bloquear el acceso de todos los usuarios durante ajustes técnicos del sistema. | 5
HUF03 - Gestión de Estudiantes
Código | Historia de Usuario | Priorización
HUF03.1 | Como Bibliotecario, quiero registrar nuevos estudiantes con datos académicos (código, carrera, ciclo) y personales para incorporarlos al padrón de la biblioteca. | 9
HUF03.2 | Como Bibliotecario, quiero listar todos los estudiantes con su información académica completa para visualizar el padrón de la biblioteca. | 9
HUF03.3 | Como Bibliotecario, quiero modificar los datos personales y académicos de un estudiante para mantener su información actualizada en el sistema. | 8
HUF03.4 | Como Bibliotecario, quiero dar de baja a estudiantes del padrón de la biblioteca para retirar registros de alumnos que ya no pertenecen a la institución. | 7
HUF03.5 | Como Bibliotecario, quiero activar o desactivar el acceso de un estudiante a la biblioteca mediante un toggle para bloquear su ingreso de forma inmediata. | 10
HUF03.6 | Como Bibliotecario, quiero buscar estudiantes por nombre, código, carnet o DNI para localizarlos rápidamente en el padrón. | 7
HUF03.7 | Como Bibliotecario, quiero filtrar estudiantes por carrera, ciclo y estado para segmentar el padrón de manera específica. | 6
HUF03.8 | Como Bibliotecario, quiero ver el detalle completo de un estudiante incluyendo su historial de préstamos para tomar decisiones informadas. | 6
HUF04 - Gestión del Catálogo de Libros
Código | Historia de Usuario | Priorización
HUF04.1 | Como Bibliotecario, quiero registrar nuevos libros con datos bibliográficos (título, autor, ISBN, editorial, año) para incorporarlos al catálogo físico. | 10
HUF04.2 | Como Bibliotecario, quiero listar el catálogo completo de libros con stock disponible y total para visualizar el inventario en tiempo real. | 10
HUF04.3 | Como Bibliotecario, quiero modificar la información bibliográfica de libros existentes para mantener el catálogo actualizado. | 8
HUF04.4 | Como Bibliotecario, quiero eliminar libros del catálogo cuando sean dados de baja para retirar títulos descontinuados del inventario. | 7
HUF04.5 | Como Bibliotecario, quiero autocompletar los datos del libro desde una API externa usando el ISBN para agilizar el registro bibliográfico. | 8
HUF04.6 | Como Bibliotecario, quiero buscar libros por título, autor o ISBN para localizarlos rápidamente dentro del catálogo. | 7
HUF04.7 | Como Bibliotecario, quiero filtrar libros por categoría (técnico/referencia/ficción) y disponibilidad de stock para gestionar el inventario de forma eficiente. | 7
HUF04.8 | Como Bibliotecario, quiero adjuntar un recurso digital (URL) al libro para vincularlo con la sección de biblioteca virtual del sistema. | 5
HUF05 - Circulación de Préstamos
Código | Historia de Usuario | Priorización
HUF05.1 | Como Bibliotecario, quiero visualizar la bandeja de solicitudes de préstamo pendientes para procesar las peticiones de los estudiantes en orden de llegada. | 10
HUF05.2 | Como Bibliotecario, quiero ver el detalle completo de cada solicitud (motivo, curso, fechas, observaciones) para tomar una decisión informada antes de aprobar o rechazar. | 9
HUF05.3 | Como Bibliotecario, quiero aprobar solicitudes de préstamo para confirmar la entrega física del libro al estudiante y reducir el stock disponible. | 10
HUF05.4 | Como Bibliotecario, quiero rechazar solicitudes de préstamo para notificar al estudiante con el motivo cuando no se puede atender la petición. | 9
HUF05.5 | Como Bibliotecario, quiero listar los préstamos vigentes y vencidos para dar seguimiento a los libros que se encuentran fuera de la biblioteca. | 9
HUF05.6 | Como Bibliotecario, quiero registrar la devolución de un libro evaluando su estado físico (buen estado/dañado) para actualizar el stock y generar sanciones si corresponde. | 9
HUF05.7 | Como Bibliotecario, quiero que el sistema genere automáticamente una sanción cuando una devolución sea tardía para aplicar la política de multas sin intervención manual. | 8
HUF05.8 | Como Bibliotecario, quiero que el stock se actualice automáticamente al aprobar préstamos y registrar devoluciones para mantener el inventario en tiempo real. | 9
HUF06 - Gestión de Sanciones
Código | Historia de Usuario | Priorización
HUF06.1 | Como Bibliotecario, quiero listar todas las sanciones activas y cumplidas para llevar el control completo de estudiantes morosos. | 8
HUF06.2 | Como Bibliotecario, quiero marcar una sanción como cumplida para liberar al estudiante y restablecer su acceso al servicio de préstamos. | 8
HUF06.3 | Como Bibliotecario, quiero que el sistema bloquee automáticamente las solicitudes de estudiantes con sanción activa para hacer cumplir la política de biblioteca. | 9
HUF06.4 | Como Bibliotecario, quiero calcular automáticamente la multa en base a los días de retraso y la regla configurada por el administrador para aplicar sanciones justas y consistentes. | 8
HUF07 - Autenticación y Control de Acceso
Código | Historia de Usuario | Priorización
HUF07.1 | Como Usuario, quiero iniciar sesión con mi username y contraseña para acceder al sistema con mis credenciales institucionales. | 10
HUF07.2 | Como Usuario, quiero que el sistema valide mi rol al iniciar sesión para redirigirme automáticamente a la vista correspondiente (admin/bibliotecario/estudiante). | 9
HUF07.3 | Como Sistema, quiero validar el estado del usuario antes de permitir el ingreso para bloquear el acceso a cuentas inactivas o sancionadas. | 9
HUF07.4 | Como Sistema, quiero generar un token JWT al autenticar al usuario para mantener la sesión de forma segura sin almacenar estado en el servidor. | 10
HUF07.5 | Como Sistema, quiero proteger los endpoints según el rol del usuario para garantizar que cada perfil acceda únicamente a los recursos autorizados. | 9
HUF07.6 | Como Sistema, quiero bloquear el acceso de todos los usuarios cuando el modo mantenimiento esté activo, exceptuando al administrador. | 6
HUF07.7 | Como Sistema, quiero mostrar mensajes de error claros cuando las credenciales sean inválidas o el acceso sea denegado para orientar al usuario. | 7
HUF08 - Catálogo y Solicitudes del Estudiante
Código | Historia de Usuario | Priorización
HUF08.1 | Como Estudiante, quiero visualizar el catálogo de libros físicos disponibles con el stock actualizado para conocer qué títulos puedo solicitar. | 10
HUF08.2 | Como Estudiante, quiero buscar libros por título, autor o ISBN en el catálogo para encontrar rápidamente el material que necesito. | 8
HUF08.3 | Como Estudiante, quiero ver el detalle completo de un libro (sinopsis, disponibilidad, ejemplares) para decidir si lo solicito. | 7
HUF08.4 | Como Estudiante, quiero abrir un formulario de solicitud indicando el motivo, fecha de recojo, días requeridos, curso y observaciones para pedir el préstamo al bibliotecario. | 10
HUF08.5 | Como Estudiante, quiero ver el estado de mis préstamos actuales con el contador de días restantes o días vencidos para planificar mis devoluciones. | 8
HUF08.6 | Como Sistema, quiero bloquear el botón de solicitar préstamo cuando el estudiante tenga sanción activa o cuenta inactiva para hacer cumplir las restricciones del servicio. | 9
HUF09 - Biblioteca Virtual y Recursos Digitales
Código | Historia de Usuario | Priorización
HUF09.1 | Como Estudiante, quiero visualizar el catálogo digital con datos enriquecidos desde APIs externas (portadas, sinopsis) para explorar los recursos virtuales disponibles. | 8
HUF09.2 | Como Estudiante, quiero buscar recursos digitales por título, autor o categoría para localizar rápidamente el material digital que necesito. | 7
HUF09.3 | Como Estudiante, quiero acceder directamente a los recursos digitales (PDF, e-books, enlaces externos) desde el sistema para consultar el material sin salir de la plataforma. | 8
HUF09.4 | Como Sistema, quiero bloquear el acceso a los recursos virtuales cuando el estudiante esté sancionado o tenga la cuenta inactiva para hacer cumplir las restricciones. | 9
HUF10 - Seguimiento Personal del Estudiante
Código | Historia de Usuario | Priorización
HUF10.1 | Como Estudiante, quiero ver una lista unificada de mis libros con estado (pendiente/en mano/vencido) y fecha límite para tener una vista global de mi situación. | 9
HUF10.2 | Como Estudiante, quiero consultar el historial completo de mis préstamos con sus estados (devuelto a tiempo/tarde) para llevar un registro de mi actividad en la biblioteca. | 8
HUF10.3 | Como Estudiante, quiero ver el detalle de mi sanción activa (motivo, multa acumulada, días restantes, fechas) para conocer exactamente mi situación administrativa. | 8
HUF10.4 | Como Estudiante, quiero consultar el historial de mis sanciones cumplidas para tener un registro completo de mis antecedentes en la biblioteca. | 6
HUF11 - Sistema de Notificaciones
Código | Historia de Usuario | Priorización
HUF11.1 | Como Estudiante, quiero recibir una notificación cuando mi solicitud de préstamo sea aprobada por el bibliotecario para saber que puedo recoger el libro. | 9
HUF11.2 | Como Estudiante, quiero recibir una notificación cuando mi solicitud sea rechazada con el motivo del rechazo para entender por qué no fue atendida. | 8
HUF11.3 | Como Estudiante, quiero recibir un recordatorio cuando mi préstamo esté próximo a vencer para devolverlo a tiempo y evitar sanciones. | 7
HUF11.4 | Como Estudiante, quiero recibir una alerta cuando se me aplique una sanción con el detalle de la multa y los días de bloqueo para estar informado de las consecuencias. | 8
HUF11.5 | Como Estudiante, quiero que las notificaciones se marquen como leídas automáticamente al abrir el panel para mantener el contador actualizado. | 5
HUF11.6 | Como Estudiante, quiero ver el ícono de campanita con un badge numérico en la barra superior para saber cuántas notificaciones pendientes tengo sin abrir el panel. | 8
HUF12 - Perfil Personal del Estudiante
Código | Historia de Usuario | Priorización
HUF12.1 | Como Estudiante, quiero visualizar mi información académica (código universitario, DNI, carrera, ciclo) para verificar que mis datos están correctos en el sistema. | 6
HUF12.2 | Como Estudiante, quiero actualizar mis datos de contacto (nombre, email, teléfono) para mantener mi información de comunicación actualizada. | 5
HUF12.3 | Como Estudiante, quiero cambiar mi contraseña con validación de la actual y confirmación de la nueva para mantener la seguridad de mi cuenta. | 7

## BACKLOG-PUÑO
BACKLOG PRIORIZADO DEL PROYECTO - SISTEMA DE BIBLIOTECA UNTELS
ÉPICAS DEL SISTEMA DE BIBLIOTECA - PRIORIZACIÓN CON PLANNING POKER
Código | Tarea | Huella Digital | Cesar | Christopher | Curo | Nick | Nipper | Jair | Priorización
T7.1.1 | Crear JwtRequest y JwtResponse DTO | DTOs para login request/response | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T7.1.2 | Crear endpoint POST /login con JWT | Autenticación con AuthenticationManager y generación de token | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T7.1.3 | Crear JwtTokenUtil (generar y validar tokens) | Utilidad para crear, parsear y validar JWT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T7.1.4 | Crear JwtRequestFilter (filtro por petición) | Filtro OncePerRequestFilter para validar token en cada request | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T7.1.5 | Crear JwtAuthenticationEntryPoint (401) | Manejo de errores de autenticación | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T7.1.6 | Configurar WebSecurity con Spring Security | Rutas públicas (Swagger, login) y protegidas, sesión stateless | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T7.1.7 | Implementar JwtUserDetailsService (carga desde BD) | Cargar usuario vía findByUsername para autenticación | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T7.1.8 | Configurar PasswordEncoder con BCrypt | Cifrado de contraseñas con BCryptPasswordEncoder | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T7.1.9 | Configurar OpenAPI/Swagger con Authorize JWT | Documentación con botón Authorize para token JWT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T1.1.1 | Crear entidad Usuario (idUsuario, username, password, codigo, dni, nombre, email, telefono, rol, carrera, ciclo, estado) | Entidad JPA con @Table usuarios | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T1.1.2 | Crear UsuarioDTO con password | DTO con todos los campos incluyendo password | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T1.1.3 | Crear IUsuarioRepository (findByRol, findByEstado, findByUsername, existsByUsername) | Repositorio JPA con métodos de consulta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T1.1.4 | Crear IUsuarioService + UsuarioServiceImplement | Servicio CRUD + buscarPorRol, buscarPorEstado, existeUsername | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T1.1.5 | Crear UsuarioController (GET /lista, GET /{id}, GET /rol/{rol}, POST /nuevo, PUT /actualiza, DELETE /{id}) | Controlador REST con todos los endpoints CRUD | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T4.1.1 | Crear entidad Libro (idLibro, titulo, autor, isbn, editorial, anio, categoria, stock, stockTotal, descripcion, recurso) | Entidad JPA con @Table libros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T4.1.2 | Crear LibroDTO | DTO con todos los campos del libro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T4.1.3 | Crear ILibroRepository (findByCategoria, findByTituloContainingIgnoreCase, existsByIsbn) | Repositorio JPA con consultas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T4.1.4 | Crear ILibroService + LibroServiceImplement | Servicio CRUD + buscarPorCategoria, buscarPorTitulo, existeIsbn | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T4.1.5 | Crear LibroController (GET /lista, GET /{id}, GET /buscar, GET /categoria/{cat}, POST /nuevo, PUT /actualiza, DELETE /{id}) | Controlador REST completo con búsquedas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T4.1.6 | Consumir API externa de libros por código ISBN | Integración con servicio REST para autocompletar datos bibliográficos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T5.1.1 | Crear entidad Prestamo (idPrestamo, @ManyToOne Libro, @ManyToOne Usuario, fechas, estado, motivo, curso, observaciones, estadoDevolucion) | Entidad JPA con relaciones | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T5.1.2 | Crear PrestamoDTO (idLibro, idEstudiante como enteros) | DTO con IDs en lugar de objetos completos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T5.1.3 | Crear IPrestamoRepository (findByEstado, findByEstudianteIdUsuario, findByLibroIdLibro) | Repositorio JPA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T5.1.4 | Crear IPrestamoService + PrestamoServiceImplement | Servicio CRUD + búsquedas por estado/estudiante/libro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T5.1.5 | Crear PrestamoController (GET /lista, GET /{id}, GET /estado/{estado}, GET /estudiante/{id}) | Controlador REST consultas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T5.1.6 | Implementar POST /api/prestamos/solicitar con reglas de negocio | Validar: sin sanción activa, stock > 0, límite préstamos no superado | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T5.1.7 | Implementar PUT /api/prestamos/aprobar/{id} (bajar stock, notificar) | Cambiar estado a vigente, stock-1, crear notificación | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T5.1.8 | Implementar PUT /api/prestamos/rechazar/{id} (notificar rechazo) | Cambiar estado a rechazado, crear notificación | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T5.1.9 | Implementar PUT /api/prestamos/devolver (subir stock, generar sanción si retraso) | Validar retraso, calcular multa, crear sanción, notificar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T6.1.1 | Crear entidad Sancion (@ManyToOne Usuario, motivo, diasSuspension, multa, estado, fechas) | Entidad JPA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T6.1.2 | Crear SancionDTO | DTO con idEstudiante | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T6.1.3 | Crear ISancionRepository (findByEstado, findByEstudianteIdUsuario) | Repositorio JPA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T6.1.4 | Crear ISancionService + SancionServiceImplement | Servicio CRUD + buscarPorEstado, buscarPorEstudiante | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T6.1.5 | Crear SancionController (GET /lista, GET /estado/{estado}, GET /estudiante/{id}, PUT /cumplir/{id}) | Controlador REST | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T11.1.1 | Crear entidad Notificacion (@ManyToOne Usuario, tipo, mensaje, fecha, leida) | Entidad JPA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T11.1.2 | Crear NotificacionDTO | DTO con idEstudiante | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T11.1.3 | Crear INotificacionRepository (findByEstudiante, findByEstudianteAndLeida) | Repositorio JPA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T11.1.4 | Crear INotificacionService + NotificacionServiceImplement | Servicio CRUD + buscarPorEstudiante, buscarPendientes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T11.1.5 | Crear NotificacionController (GET /estudiante/{id}, GET pendientes, PUT marcar-leidas) | Controlador REST | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T2.1.1 | Crear entidad ConfiguracionBiblioteca (diasMaxPrestamo, limitePrestamos, multaPorDia, schedulerActivo, notifEmail, alertaStock, modoMant) | Entidad JPA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T2.1.2 | Crear ConfiguracionBibliotecaDTO | DTO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T2.1.3 | Crear IConfiguracionBibliotecaRepository | Repositorio JPA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T2.1.4 | Crear IConfiguracionService + ConfiguracionServiceImplement | Servicio obtener y actualizar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T2.1.5 | Crear ConfiguracionController (GET, PUT /actualiza) | Controlador REST | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ESTADO: BACKEND COMPLETADO (Spring Boot 4.0.5 + PostgreSQL + JWT + Swagger)

## HISTORIAS DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO - SISTEMA DE BIBLIOTECA UNTELS
HU-01 | Como Administrador, Quiero gestionar usuarios, roles y configuración del sistema para mantener la plataforma operativa
HU-02 | Como Bibliotecario, Quiero gestionar el catálogo de libros, procesar préstamos y controlar devoluciones para administrar la circulación del material bibliográfico
HU-03 | Como Bibliotecario, Quiero gestionar sanciones de estudiantes morosos para mantener la disciplina en el uso del servicio
HU-04 | Como Estudiante, Quiero autenticarme en el sistema con mi username y contraseña para acceder a los servicios de la biblioteca
HU-05 | Como Estudiante, Quiero consultar el catálogo de libros y solicitar préstamos para obtener material bibliográfico
HU-06 | Como Estudiante, Quiero recibir notificaciones sobre el estado de mis solicitudes y préstamos para estar informado
HU-07 | Como Estudiante, Quiero dar seguimiento a mis préstamos y sanciones para conocer mi situación en la biblioteca